## 工作分解元素
工作分解元素
工作分解元素
项目 (8) | 编码 (36) | 名称 (100) | 父项类型 (3) | 父项编码 (36) | 负责人 | 预算项目 (1) | 基本持续时间 | 基本持续时间单位 (1) | 预测开始日期 | 预测开始时间 | 预测结束日期 | 预测结束时间 | 实际持续时间 | 实际持续时间单位 (1) | 实际开始日期 | 实际开始时间 | 实际结束日期 | 实际结束时间 | 状态 (1) | 参考1 (100) | 参考2 (200) | 备注
P00001 | W-001 | I - 项目准备 | PROJECT | P00001 |  |  | 0 | HOUR | 2021-05-17 | 0 | 2021-05-19 | 0 | 0 | HOUR |  | 0 |  | 0
P00001 | W-001-001 | I-1 项目准备 | WBELEMENT | W-001 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-19
P00001 | W-001-001-001 | I-1-1 制定项目主计划、组建项目团队 | WBELEMENT | W-001-001 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17
P00001 | W-001-001-002 | I-1-2 主计划讨论&项目过程讨论 | WBELEMENT | W-001-001 |  |  |  |  | 2021-05-18 |  | 2021-05-18
P00001 | W-001-001-003 | I-1-3 项目启动会（项目计划、任务、模板讲解及安排） | WBELEMENT | W-001-001 |  |  |  |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-19
P00001 | W-002 | II - 项目蓝图设计 | PROJECT | P00001 |  | YES |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001 | II-1 业务需求调研 | WBELEMENT | W-002 |  |  |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-001 | II-1-1 第一版蓝图设计方案 | WBELEMENT | W-002-001
P00001 | W-002-001-001-001 | II-1-1-1 业务场景清单 | WBELEMENT | W-002-001-001 |  |  |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-07
P00001 | W-002-001-001-002 | II-1-1-2 主数据清单 | WBELEMENT | W-002-001-001 |  |  |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-07
P00001 | W-002-001-001-003 | II-1-1-3 蓝图设计方案编写 | WBELEMENT | W-002-001-001 |  |  |  |  | 2021-05-30 |  | 2021-06-09
P00001 | W-002-001-002 | II-1-2 第一版方案讲解 | WBELEMENT | W-002-001
P00001 | W-002-001-002-001 | II-1-2-1 影视剧业务线方案讲解 | WBELEMENT | W-002-001-002 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-10
P00001 | W-002-001-002-002 | II-1-2-2 音乐业务线方案讲解 | WBELEMENT | W-002-001-002 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-10
P00001 | W-002-001-002-003 | II-1-2-3 艺人业务线方案讲解 | WBELEMENT | W-002-001-002 |  |  |  |  | 2021-06-11 |  | 2021-06-11
P00001 | W-002-001-002-004 | II-1-2-4 潮玩业务线方案讲解 | WBELEMENT | W-002-001-002 |  |  |  |  | 2021-06-11 |  | 2021-06-11
P00001 | W-002-001-002-005 | II-1-2-5 财务管理方案讲解 | WBELEMENT | W-002-001-002 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-16
P00001 | W-002-001-003 | II-1-3 主数据整理 | WBELEMENT | W-002-001
P00001 | W-002-001-003-001 | II-1-3-1 主数据模板整理 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-05-20 |  | 2021-06-07
P00001 | W-002-001-003-002 | II-1-3-2 主数据整理培训 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-16
P00001 | W-002-001-003-003 | II-1-3-3 供应商主数据 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-003-004 | II-1-3-4 客户主数据 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-003-005 | II-1-3-5 物料主数据 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-003-006 | II-1-3-6 费用项主数据 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-003-007 | II-1-3-7 科目表 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-003-008 | II-1-3-8 组织结构 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-001-003-009 | II-1-3-9 审批流程清单 | WBELEMENT | W-002-001-003 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-31
P00001 | W-002-002 | II-2 业务蓝图编写&测试账套配置 | WBELEMENT | W-002 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-07-30
P00001 | W-002-002-001 | II-2-1 搭建蓝图设计方案框架 | WBELEMENT | W-002-002 |  |  |  |  | 2021-06-15 |  | 2021-06-15
P00001 | W-002-002-002 | II-2-2 画流程图 | WBELEMENT | W-002-002 |  |  |  |  | 2021-06-16 |  | 2021-06-22
P00001 | W-002-002-003 | II-2-3 填写蓝图设计方案相关内容（含元年的蓝图方案） | WBELEMENT | W-002-002 |  |  |  |  | 2021-06-23 |  | 2021-07-03
P00001 | W-002-002-004 | II-2-4 主数据收集、整理、导入（参见主数据整理清单）(含元年） | WBELEMENT | W-002-002 |  |  |  |  | 2021-06-12 |  | 2021-07-30
P00001 | W-002-002-005 | II-2-5 测试账套的测试&配置调整&方案完善 | WBELEMENT | W-002-002 |  |  |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-07-30
P00001 | W-002-003 | II-3 蓝图设计方案讲解&系统演练 | WBELEMENT | W-002 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15
P00001 | W-002-003-001 | II-3-1 第二轮以操作员为主进行流程的测试与方案的完善 | WBELEMENT | W-002-003 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-15
P00001 | W-003 | III - 系统实现 | PROJECT | P00001 |  | YES |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-09-20
P00001 | W-003-001 | III-1 SAP系统配置 | WBELEMENT | W-003 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-08
P00001 | W-003-001-001 | III-1-1 账套配置-申请新的空测试账套 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-05-31
P00001 | W-003-001-002 | III-1-2 账套配置-点选功能范围 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01
P00001 | W-003-001-003 | III-1-3 账套配置-创建组织结构（公司、部门、地点等）&其他基本功能配置 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-06-02 |  | 2021-06-02
P00001 | W-003-001-004 | III-1-4 账套配置-导入科目表、总账科目确定配置以及其他财务科目配置 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-06-03 |  | 2021-06-03
P00001 | W-003-001-005 | III-1-5 账套配置-物流模型、运输线路等主数据基础配置 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-06-06 |  | 2021-06-06
P00001 | W-003-001-006 | III-1-6 账套配置-导入客户、供应商、物料主数据 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-06-07
P00001 | W-003-001-007 | III-1-7 用户角色讨论&创建&权限分配 | WBELEMENT | W-003-001 |  |  |  |  | 2021-06-08 |  | 2021-06-08
P00001 | W-003-002 | III-2 元年系统配置 | WBELEMENT | W-003 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-07-26
P00001 | W-003-002-001 | III-2-1 主数据配置 | WBELEMENT | W-003-002 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-04
P00001 | W-003-002-002 | III-2-2 表单及流程配置 | WBELEMENT | W-003-002 |  |  |  |  | 2021-06-07 |  | 2021-07-09
P00001 | W-003-002-003 | III-2-3 权限配置 | WBELEMENT | W-003-002 |  |  |  |  | 2021-07-12 |  | 2021-07-16
P00001 | W-003-002-004 | III-2-4 系统测试（包括表单样式、单据规则、台账、流程、菜单功能测试） | WBELEMENT | W-003-002 |  |  |  |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-26
P00001 | W-003-003 | III-3 接口开发 | WBELEMENT | W-003 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-07-17
P00001 | W-003-003-001 | III-3-1 编写接口方案（包括接口数量、类型、接口方向、字段映射、数据逻辑） | WBELEMENT | W-003-003 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-07-02
P00001 | W-003-003-002 | III-3-2 接口的环境的搭建、开发、测试 | WBELEMENT | W-003-003 |  |  |  |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-17
P00001 | W-003-003-003 | III-3-3 单据推送 | WBELEMENT | W-003-003 |  |  |  |  | 2021-06-28 |  | 2021-07-23
P00001 | W-003-003-004 | III-3-4 单点登录 | WBELEMENT | W-003-003 |  |  |  |  | 2021-07-26 |  | 2021-07-30
P00001 | W-003-003-005 | III-3-5 系统测试 | WBELEMENT | W-003-003 |  |  |  |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-06
P00001 | W-003-003-006 | III-3-6 联调测试 | WBELEMENT | W-003-003 |  |  |  |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-13
P00001 | W-003-004 | III-4 系统功能联合测试 | WBELEMENT | W-003 |  |  |  |  | 2021-07-20 |  | 2021-09-03
P00001 | W-003-004-001 | III-4-1 设定联合测试场景&测试数据 | WBELEMENT | W-003-004 |  |  |  |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-20
P00001 | W-003-004-002 | III-4-2 按照场景进行系统功能测试并提交问题清单 | WBELEMENT | W-003-004 |  |  |  |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-27
P00001 | W-003-004-003 | III-4-3 系统功能完善&测试 | WBELEMENT | W-003-004 |  |  |  |  | 2021-08-30 |  | 2021-09-03
P00001 | W-003-005 | III-5 最终用户培训及业务测试 | WBELEMENT | W-003 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-20
P00001 | W-003-005-001 | III-5-1 管理员培训 | WBELEMENT | W-003-005 |  |  |  |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-06
P00001 | W-003-005-002 | III-5-2 艺人业务培训 | WBELEMENT | W-003-005 |  |  |  |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-10
P00001 | W-003-005-003 | III-5-3 潮玩业务培训 | WBELEMENT | W-003-005 |  |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-15
P00001 | W-003-005-004 | III-5-4 财务管理功能培训-总账科目管理，成本与收入，存货，银行存款，应收应付等 | WBELEMENT | W-003-005 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-20
P00001 | W-003-005-005 | III-5-5 费用报销管理培训 | WBELEMENT | W-003-005 |  |  |  |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-20
P00001 | W-004 | IV - 上线准备 | PROJECT | P00001 |  | YES |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-10-15
P00001 | W-004-001 | IV-1 系统功能&主数据检查 | WBELEMENT | W-004 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-30
P00001 | W-004-001-001 | IV-1-1 功能范围配置检查 | WBELEMENT | W-004-001 |  |  |  |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-23
P00001 | W-004-001-002 | IV-1-2 组织结构（公司、部门、地点等）&其他基本功能配置检查 | WBELEMENT | W-004-001 |  |  |  |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24
P00001 | W-004-001-003 | IV-1-3 科目表、总账科目确定配置以及其他财务科目配置检查 | WBELEMENT | W-004-001 |  |  |  |  | 2021-09-27 |  | 2021-09-27
P00001 | W-004-001-004 | IV-1-4 物流模型、运输线路等主数据基础配置检查 | WBELEMENT | W-004-001 |  |  |  |  | 2021-09-28 |  | 2021-09-28
P00001 | W-004-001-005 | IV-1-5 客户、供应商、物料主数据检查 | WBELEMENT | W-004-001 |  |  |  |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-29
P00001 | W-004-001-006 | IV-1-6 用户角色检查 | WBELEMENT | W-004-001 |  |  |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
P00001 | W-004-002 | IV-2 期初数据准备 | WBELEMENT | W-004 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-15
P00001 | W-004-002-001 | IV-2-1 总账、存货明细、往来明细、资金明细、固定资产 | WBELEMENT | W-004-002 |  |  |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-12
P00001 | W-004-002-002 | IV-2-2 未清业务单据（未清采购、未清销售、未清报销） | WBELEMENT | W-004-002 |  |  |  |  | 2021-10-13 |  | 2021-10-15
P00001 | W-005 | V - 上线及支持 | PROJECT | P00001 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-07
P00001 | W-005-001 | V-1 系统上线 | WBELEMENT | W-005 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-05
P00001 | W-005-001-001 | V-1-1 导入动态数据 | WBELEMENT | W-005-001 |  |  |  |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-22
P00001 | W-005-001-002 | V-1-2 补录未清业务单据 | WBELEMENT | W-005-001 |  |  |  |  | 2021-10-25 |  | 2021-11-05
P00001 | W-005-002 | V-2 项目验收 | WBELEMENT | W-005 |  |  |  |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07
P00001 | W-005-002-001 | V-2-1 第一个月月结 | WBELEMENT | W-005-002 |  |  |  |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-05
P00001 | W-005-002-002 | V-2-2 问题清单&问题处理 | WBELEMENT | W-005-002 |  |  |  |  | 2021-10-08 |  | 2021-11-15
P00001 | W-005-002-003 | V-2-3 项目验收 | WBELEMENT | W-005-002 |  |  |  |  | 2021-11-06 |  | 2021-11-07
Note on A1: type: Head path: WBElement class: org.colorcoding.ibas.projectsystem.bo.wbelement.WBElement
Note on A2: type: Object path: WBElement class: org.colorcoding.ibas.projectsystem.bo.wbelement.WBElement
Note on A3: type: Property path: Project class: java.lang.String
Note on B3: type: Property path: Code class: java.lang.String
Note on C3: type: Property path: Name class: java.lang.String
Note on D3: type: Property path: FatherType class: org.colorcoding.ibas.projectsystem.data.emWBElementFatherType
Note on E3: type: Property path: FatherKey class: java.lang.String
Note on F3: type: Property path: Manager class: java.lang.Integer
Note on G3: type: Property path: BudgetItem class: org.colorcoding.ibas.bobas.data.emYesNo
Note on H3: type: Property path: BasicDuration class: java.math.BigDecimal
Note on I3: type: Property path: BasicDurationUnit class: org.colorcoding.ibas.projectsystem.data.emTimeUnit
Note on J3: type: Property path: PredictionStartDate class: org.colorcoding.ibas.bobas.data.DateTime
Note on K3: type: Property path: PredictionStartTime class: java.lang.Short
Note on L3: type: Property path: PredictionEndDate class: org.colorcoding.ibas.bobas.data.DateTime
Note on M3: type: Property path: PredictionEndTime class: java.lang.Short
Note on N3: type: Property path: ActualDuration class: java.math.BigDecimal
Note on O3: type: Property path: ActualDurationUnit class: org.colorcoding.ibas.projectsystem.data.emTimeUnit
Note on P3: type: Property path: ActualStartDate class: org.colorcoding.ibas.bobas.data.DateTime
Note on Q3: type: Property path: ActualStartTime class: java.lang.Short
Note on R3: type: Property path: ActualEndDate class: org.colorcoding.ibas.bobas.data.DateTime
Note on S3: type: Property path: ActualEndTime class: java.lang.Short
Note on T3: type: Property path: Status class: org.colorcoding.ibas.bobas.data.emDocumentStatus
Note on U3: type: Property path: Reference1 class: java.lang.String
Note on V3: type: Property path: Reference2 class: java.lang.String
Note on W3: type: Property path: Remarks class: java.lang.String